令和○年度「事業」提案書　　　　　　　令和○年○○月○○日

（宛先）

平塚市長

| 団 体 名 | ○○○○○の会 |
| --- | --- |
| 代 表 者 | 平塚 太郎 |
| 事業担当課 | 協働推進課 |
| 提 案 型 | □行政提案型 ■市民提案型（■自由部門 □テーマ設定部門） |
| 新規・継続 | ■新規（提案１年分）□継続（令和 年度～） |

協働事業について、次のとおり事業提案します。

１　提案内容（事業担当課との意見交換をもとに、具体的に詳しく記入してください。）

| ①事業名 | 映像でPR！地域課題を地域で解決する取り組み紹介 |
| --- | --- |
| ②事業の目的・ 必要性 なぜこの事業が必要か、どのような市民サービスの向上が図られるのかなど。 | 地域の課題の解決に向け、自治会などの地域団体が連携して取り組んでいる具体的な活動を取材し、記録する。この記録を基に、地域課題への取り組みを紹介するＤＶＤの作成をはじめ、パンフレットの作成やホームページへの掲載等、地域の各種団体が連携して解決を図っていく活動のＰＲを通じ、地域内や他の地域への普及啓発・促進を図っていく。 |
| ③協働の必要性・ メリット なぜ、市と協働で実施したいのか、協働することの必要性を記入してください。 また、市民・団体・市のメリットをそれぞれ具体的に記入してください。 | 必要性 | 行政の持つ信頼性を背景に円滑な事業の進行や広報媒体の活用で事業が広く周知できるとともに、協働することで行政単独よりも、市民に親しみやすい地域住民目線の成果品を製作することができる。 |
|  | メリット | （市民のメリット：市民が受けられるサービスや解決される課題など） 先進的な取り組みを紹介することで、各地域での課題解決や新しい住民サービス等へ取り組むためのきっかけづくりとなり、実践活動へとつながるヒントになる。 |
|  |  | （団体のメリット：行政が持つ情報等の活用や信頼性の確保など） 行政が取材対象への連絡・調整を担うことで、取材や撮影に対する地域の協力体制が整うことが期待でき、各種の広報媒体等を活用することで、成果が広く周知できる。 |
|  |  | （市のメリット：団体が持つ専門性やノウハウの活用など） 市民活動団体の目線による取材や内容を盛り込むことができ、動画作成には団体の持つ技術が活用できる。また、市民活動団体の自主性で、市が進める自治組織や地域団体などコミュニティの活性化を図る。 |
| ④事業のアピールポイント この事業の先駆性、先進性、創意工夫、事業の売りや熱い想いなどアピールできることを記入してください。 | 市内の各地域で抱えている様々な課題に対して、地域の各種団体が連携して解決を図るなど先進的な取り組みを、映像にしてＤＶＤやホームページ等で紹介することにより、平塚市民だけでなく、市外の人たちに対しても、暮らしやすい平塚をピーアールできる。 |
| ⑤事業概要・計画 スケジュール・人員配置など時系列、箇条書きで具体的に記入してください。 | ・５月～６月 地域への取材（４人） シナリオ作成のため地域の方々にインタビュー等を行う ・７月～８月 シナリオの企画・作成 ２人 映像作品の構成やナレーション等を検討し、シナリオを作成 ・９月～１０月 撮影（６人） 活動の実際や地域の人たちの声を収録 ・１１月～１２月 編集（２人） シナリオ基に、撮影した映像を編集 ・１月～２月 講演会と完成報告会（４人） 作成した映像の紹介、地域課題への取り組み方の講演会を開催 ・３月～ 自治会や地域団体へ説明会等を開催し、ＤＶＤの貸出やホームページなどで普及活用する。 |
| ⑥役割分担 団体、市の役割を具体的に記入してください。 | （団体の役割） ・地域や取り組みの取材 ・シナリオの企画・作成 ・撮影と編集、ＤＶＤとホームページデーターの作成 ・作成した成果品を活用した市民・地域への周知 |
|  | （市の役割） ・取材する地域の団体との連絡及び調整 ・シナリオ・取材への助言 ・各種媒体の活用 ・会場の確保 |
| ⑦他団体との連携 この事業に関し、他団体等と連携の実績や予定があれば記入。 | 平成31年に市民活動団体「まちをきれいにする会」からの依頼で、団体の活動を紹介するＤＶＤを作成。 令和２年に○○自治会、○○自治会、○○商店街組合などの協力を得て市内のまつりを紹介するＤＶＤを作成。 今回の事業では地域団体「○○○○協議会」と連携し、取材や撮影時には協力をしていただける予定。 |
| ⑧成果目標 （目標値） できるだけ数値で具体的に記入してください。 | 作成したＰＲ映像（成果物）を参考にして、地域の課題解決に取り組む市民活動団体や自治会・地域団体等の増加。 （成果目標値：ＤＶＤ貸出件数 ２０件、地域課題への取り組み 5団体） |
| ⑨関連法令等 事業実施に関連した法令等があれば記入してください。 | 特に無し ※ご不明の場合は、事業担当課へご確認ください。 |
| ⑩事業実施以降の展望 事業実施後の具体的な展望や、提案事業の成果をどのように活かしていくのか記入してください。 | ■ 実施年度以降も提案型協働事業で実施 ※市支出見込額（2年目 150,000 円、3年目 200,000 円） □ 提案型以外の方法で協働を継続 □ 団体が単独で実施 □ 行政が単独で実施 □ 終了する □ その他（ ） |
|  | （実施後の具体的な事業展開や上記の補足事項） 事業実施後は作成したＤＶＤを各地域で効果的に活用するとともに、事業の成果や課題を踏まえ、新たな事例を紹介するＤＶＤを作成するなど地域を拡大し、協働事業として継続して実施したい。 |

２　提案団体の概要

| ①団体名 | (ﾌﾘｶﾞﾅ) ○○○○○ノカイ |
| --- | --- |
|  | ○○○○○の会 |
| ②所在地 | 〒254-0811 平塚市八重咲町○番○号 |
| ③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ | http:// |
| ④連絡担当者 及び連絡先 | 担当者 | 平塚 太郎 | （役職） | 会長 |
|  | 電 話 | ○○－○○○○ | （連絡可能な時間帯） | 18時～22時 |
|  | ＦＡＸ | ○○－○○○○ | e-mail |  |
|  | 住 所 | 〒254-0811 平塚市八重咲町○番○号 |
| ⑤設立年月 | 平成１９ 年 ６ 月 | （法人格取得年月 | 年 月） |
| ⑥会員の状況 | 個人会員 | １８人 | （うち平塚市民 | １６人） | 団体会員 | 団体 |
| ⑦活動内容 ・活動実績 | 映像を制作することを通じて、市民の方へ様々なメッセージを伝えるため、また、地域を活性化して生きがいのある楽しい生活と豊かな文化の創造に寄与することを目的として活動を行っている。 平成29年4月 講師を招きスキル向上のための「動画撮影研修会」を開催 平成30年5月 会員が作成した映像作品の発表会を開催 平成31年7月 「まちをきれいにする会」の活動を撮影しＤＶＤを作成 令和2年8月 市内のまつりを取材、撮影しＤＶＤを作成 |
| ⑧協働事業との関わり | ■新たな事業 □今までの活動の拡大 □今までの活動と同規模 |
| ⑨活動体制 活動に携わるメンバーを記入してください。 １０名以上の場合は、主なメンバーを記入してください。 | 役職等 | 氏名 | 協働事業での役割 |
|  | ①会長 | 平塚 太郎 | 事業全体の総括 |
|  | ②副会長 | ○○ 一郎 | シナリオ企画作成、取材の総括 |
|  | ③ | ○○ 二郎 | 講演会・報告会企画、運営の総括 |
|  | ④ | ○○ 花子 | 取材・撮影・編集等 |
|  | ⑤会計 | ○○ 三郎 | 会計管理、収支決算報告の作成 |
|  | ⑥ | ○○ 咲子 | 取材・撮影・編集等 |
|  | ⑦ | ○○ 四郎 | チラシ・ホームページ作成等 |
|  | ⑧ | ○○ 五郎 | 講演会・報告会の司会、受付等 |
|  | ⑨ | ○○ 六郎 | 講演会・報告会の運営、受付等 |
|  | ⑩ |  |  |

※この事業提案書は、個人情報の一部を除き、ホームページ等で公表します。

# Text boxes

記入例