## 各項目入力表
最初に、こちらから必要事項を入力しましょう！ 工事書類作成の省力化を図るため、この様式集を作成しました。 こちらに入力すると各シートにデータが反映されます。 各シートのリンク情報が間違いないことを確認した上で、必要事項を入力し印刷して下さい。
項目 | 入力欄（発注者による契約事項） | 項目 | 入力欄（契約変更関係） | 項目 | 入力欄（受注者による契約事項）
工事名 | ○○○○工事 | 変更契約日（１回目） | 2025-09-10 | 受注者所在地 | 平塚市○○番地○○
工事場所 | 平塚市○○地内 | 変更契約日（２回目） | 2025-10-20 | 受注者商号又は名称 | ○△□×株式会社
案件番号 | 07-*** | 変更後工期 至 （１回目） | 2026-02-10 | 受注者代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □×
契約日 | 2025-05-01 | 変更後工期 至 （２回目） | 2026-03-10 | 現場代理人氏名 | □□ △△
工期 自 | 2025-05-01 | 変更後請負代金額 （１回目・予定） | 118800000 | 主任（監理）技術者氏名 | ○○ □□
工期 至 | 2025-11-20 | 変更後請負代金額 （２回目・予定） | 129600000 | 主任技術者氏名 | □□ □□
請負代金額 | 108000000 | 部分払い（１回目） | 21600000 | 監理技術者補佐氏名 | ×× ××
発注者氏名 | 平塚市長 落合 克宏 | 部分払い（２回目） |  | 専門技術者氏名 | △△ ○○
発注者所在地 | 平塚市浅間町９番１号 |  |  | 専門技術者氏名
工事概要 | **************************** | 変更後工事概要 | **************************** | 変更現場代理人氏名 | a
|  |  |  | 変更主任（監理）技術者氏名 | b
|  |  |  | 変更主任（監理）技術者氏名 | c
|  |  |  | 変更監理技術者補佐氏名 | d
|  |  |  | 変更専門技術者氏名 | e
|  |  |  | 変更専門技術者氏名 | f
平塚市長 落合 克宏 | 平塚市浅間町９番１号
平塚市病院事業管理者 石原 淳 | 平塚市南原一丁目１９番１号
Note on B6: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、各日付欄とも同じ
Note on F8: 追加で配置する 場合に 記入してください
Note on F9: 特例監理技術者を配置する際に記入してください
Note on B10: 発注者氏名 ドロップダウンリストから選択してください。
Note on F10: 自社で専門技術者を配置する場合に記入してください

## 目次
平塚市工事請負契約約款に附帯する様式等
目 次 |  |  | 各シートから目次に戻るには「Ｃｔｒｌ+Ｇ⇒Ｅｎｅｔｒ」としてください。
１号様式 | （第1条関係） | 工事打合せ簿
２号様式 | （第3条関係） | 工事工程表
４号様式① | （第10条関係） | 現場代理人・配置技術者届出書
４号様式② | （第10条関係） | 現場代理人等変更通知書
４号附帯① | （第10条関係） | 主任技術者実務経験経歴書
４号附帯② | （第10条関係） | 専門技術者実務経験経歴書
５号様式 | （第11条関係） | 工事履行報告書
７号様式 | （第12条関係） | 工事関係者に関する措置決定通知
８号様式 | （第12条関係） | 監督員に関する措置請求
１０号様式 | （第13条関係） | 材料検査（確認）書
１１号様式 | （第14条関係） | 工事材料の工事現場外搬出通知
１２号様式 | （第14条関係） | 確認・立会依頼書
１３号様式 | （第15条関係） | 支給材料又は支給品の不適当通知書
１４号様式 | （第15条関係） | 支給材料（貸与品）受領書（借用書）
１５号様式 | （第15条関係） | 支給材料（貸与品）返納書
１６号様式 | （第18条関係） | 設計図書との不一致等確認請求通知
２０号様式 | （第21条関係） | 工期延長請求
２３号様式 | （第23条関係） | 工期変更協議通知
２５号様式 | （第24条関係） | 請負代金額変更協議通知
２６号様式 | （第25条関係） | スライドによる請負代金額の変更
２７号様式 | （第29条関係） | 不可抗力による損害状況通知
２９号様式 | （第29条関係） | 不可抗力による損害請求
３１号様式 | （第30条関係） | 請負代金額の変更に代える設計図書の変更協議通知
３２号様式 | （第31条関係） | 完成通知書
３４号様式 | （第31条関係） | 引渡し書
３６号様式 | （第33条関係） | 工事目的物の使用について（同意）
３７号様式 | （第38条関係） | 指定部分完成通知書
３８号様式 | （各条共通） | 変更協議承諾書
要領１号様式 | 工事成績評定要領 | 創意工夫
要領２号様式 | 工事成績評定要領 | 社会性等
要領３号様式 | 工事成績評定要領 | 創意工夫・社会性等の説明
参考様式 | （土共仕関係） | 段階確認書
参考様式 | （土共仕関係） | 土木工事照査項目チェックリスト
参考様式 | （土共仕関係） | 出荷証明書
Note on B4: 各シートとリンクしています。クリックするとシートが開きます。

## （１号様式）工事打合せ簿
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管します。（２枚とも提出） ※受注者においては、建設業法上の「営業に関する図書（10年間の保管義務あり）」 となります。
[11 empty] | 工事打合せ簿 | [14 empty] | 1/2
工事名 |  |  |  | ○○○○工事 | [22 empty] | FALSE | TRUE
受注者 |  |  |  | ○△□×株式会社 | [15 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
発議者 |  | TRUE |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  |  | 2022-05-25 |  |  |  | 発議番号 |  |  | 受 |  | № | 1 | FALSE | FALSE | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
発議事項 | [5 empty] | 指示 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 |  |  |  | 請求 |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
その他
契約書第１８条第１項（条件変更等）
|  |  | （内容） | [31 empty] | 第１号 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が
| １．設計図書の照査について 工事着手前の現地照査を行いましたが、○○の施工条件に設計図書と相違があると思われますので、契約書第１８条第１項（第４号）にもとづき、確認を求めます。 | [33 empty] | 一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
第２号 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
第３号 設計図書の表示が明確でないこと。
第４号 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に
示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
第５号 設計図書で明示されていない施工条件について予期するこのできない
特別な状態が生じたこと。
※設計図書：別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する 質問回答書、工事数量総括表
※データを保存したい場合は別ファイルを作成し、 入力したシートをコピーしてください。 （このシートは原稿としてお使いください。）
|  |  | 添付図： |  |  | 3 | 葉 | その他添付図書：
処理・回答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | 現地調査を行い意見を求めたいので、○○年○月○日○○時に | [18 empty] | TRUE
[5 empty] | その他 |  |  | 現場代理人及び主任技術者の立会を求めます。
処理・回答年月日：
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 | 受理 |  |  | します。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | 現地調査について、了解いたしました。 | [18 empty] | TRUE
その他
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 2022-05-25
[10 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任（監理） 技術者
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管する。
２ページ目は、１ページ目とリンクしているため、入力の必要はありません。
[11 empty] | 工事打合せ簿 | [14 empty] | 2/2
工事名 |  |  |  | ○○○○工事
受注者 |  |  |  | ○△□×株式会社 | [15 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
発議者 | [5 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 2022-05-25 |  |  |  |  | 発議番号 |  |  | 受 |  | № | 1
発議事項 | [5 empty] | 指示 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 |  |  |  | 請求
[5 empty] | その他 |  |  | 0
（内容）
１．設計図書の照査について 工事着手前の現地照査を行いましたが、○○の施工条件に設計図書と相違があると思われますので、契約書第１８条第１項（第４号）にもとづき、確認を求めます。
|  |  | 添付図： |  |  | 3 | 葉 | その他添付図書： | [5 empty] | 0
処理・回答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
[8 empty] | 現地調査を行い意見を求めたいので、○○年○月○日○○時に | [18 empty] | FALSE
[5 empty] | その他 |  |  | 現場代理人及び主任技術者の立会を求めます。
0
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 0
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 | 受理 |  |  | します。
現地調査について、了解いたしました。
[5 empty] | その他 |  |  | 0
0
[13 empty] | 処理・回答年月日： |  |  |  |  | 2022-05-25
[10 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任（監理） 技術者
※署名又は押印のうえ、発注者及び受注者双方で保管する。
Note on G5: 発議者及び発議事項のボックスをクリックするとチェックマークが付ます。 いずれかに必ずチェックマークを付けてください。
Note on AC5: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付入力は同じ。
Note on AX5: 通し番号を記入のこと。 （すべての工事打合せ簿が対象となります。） ※番号記入は手書きでも可とします。
Note on C10: 記載内容は、あくまで参考例です。 工事や事象の内容に応じて記載してください。 なお、契約書第１８条に該当する場合は下記の条文の内容を確認の上、記載してください。、
Note on J25: 直接入力
Note on X25: 添付図書がある場合は、名称等を入力する。
Note on N28: 処理回答欄は原則として、手書きとしますが、口頭等での協議結果を整備する場合は、エクセルで入力しても可とします。
Note on AH31: 日付入力

## （２号様式）工事工程表
各項目入力表に各種情報を必ず入力する事。 工程表は１部印刷して監督員に提出して下さい。
[10 empty] | 工事工程表 | [13 empty] | （当初） | [25 empty] | （当初）
（変更・１回目）
次の工事について、工事請負契約約款第３条の規定により、工程表を提出します。 | [49 empty] | （変更・２回目）
[24 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○工事 | [22 empty] | 平 塚 市 長
| （宛先） | [48 empty] | 平塚市病院事業管理者
| 平 塚 市 長 | [8 empty] | 2022-06-01 | [13 empty] | 工事場所 |  |  | 平塚市○○地内 | [16 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
|  |  | 所 在 地 | 平塚市○○番地○○ | [19 empty] | 契約日 | [13 empty] | 契約金額 （税込）
[27 empty] | 2025-05-01 | [13 empty] | 108000000
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○△□×株式会社 | [19 empty] | 工期
[27 empty] | 2025-05-01 | [11 empty] | ～ |  | 2025-11-20
|  |  | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □× | [15 empty] | 印 |  |  |  | 着手 予定日 | [13 empty] | 完成 予定日
[27 empty] | 2022-06-01 | [13 empty] | 2022-12-13
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工程（月又は日数） |  |  |  | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 |  | 備 考
工事種別 |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30
現地調査、設計図書の照査
準備工・施工計画書の作成
工程等打合せ
○○工
清掃後片付け・完成図書作成・社内検査
総括（主任）監督員完成確認
完成検査・引渡し | [51 empty] | 変更工程は朱線で当初工程の上方に図示すること。 （変更ない部分もすべて図示すること。）
[34 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 担当監督員
《受注者保管用》
[10 empty] | 工事工程表 | [14 empty] | （ | 当初 | [5 empty] | ）
当初
次の工事について、工事請負契約約款第３条の規定により、工程表を提出します。 | [49 empty] | 変更
[24 empty] | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○工事
（提出先） | [9 empty] | （提出日）
平塚市長 | [9 empty] | 2022-06-01 | [13 empty] | 工事場所 |  |  |  |  | 平塚市○○地内
|  |  | 所 在 地 | 平塚市○○番地○○ | [19 empty] | 契約日 | [13 empty] | 契約金額 （税込）
[27 empty] | 2025-05-01 | [13 empty] | 108000000 | [7 empty] | 円
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○△□×株式会社 | [19 empty] | 工期 |  |  | 0
[27 empty] | 2025-05-01 | [11 empty] | ～ |  | 2025-11-20
|  |  | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○△ □× | [17 empty] | 印 |  | 着手 予定日 | [13 empty] | 完成 予定日 |  |  | 0
[27 empty] | 2022-06-01 | [13 empty] | 2022-12-13
工程（月又は日数） |  |  |  | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 備 考
業務種別 |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 0
現地調査、設計図書の照査 | [50 empty] | 図形は上の表からコピーして同じ位置に貼り付けてください。
準備工・施工計画書の作成
工程等打合せ
○○工
清掃後片付け・完成図書作成・社内検査
総括（主任）監督員完成確認
完成検査・引渡し
0
0
0
0
0
0
[28 empty] | 課長 |  |  | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 担当監督員
《発注者保管用》
Note on AG2: 当初又は変更をドロップダウンリスト から選択のこと。
Note on S7: 提出日記入（契約日から７日以内の日付） 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 着手予定日、完了予定日も同じ 変更の場合は、変更工程表の提出日です。
Note on AX13: 完了予定日は、条件明示書に記載されている総括（主任）調査員完成確認予定日を入力します。 ※変更の場合は、監督員と協議して変更後の完成予定日を記入
Note on AJ14: 契約日から（契約日を含める）30日以内の日を入力の事。
Note on B23: 出来るだけ工種別に記載してください。
Note on B26: 工事種別等に記載してある内容は、あくまで参考例です。 工事の内容に応じて記載して ください。

## （４号様式）①現場代理人・配置技術者届出書
特定建設共同企業体の場合は、他の構成員の主任技術者等の 通知も併せて作成し、提出して下さい。
[10 empty] | 2025-05-01 |  |  |  |  | ⇐日付（契約日） | 平 塚 市 長 |  |  |  | ⇐日付
| （宛先） | [14 empty] | 平塚市病院事業管理者
平 塚 市 長
[5 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
印
|  |  | 現場代理人・配置技術者届出書 | [7 empty] | 案件番号 |  | 07-***
現場代理人及び主任（監理）技術者等の設置について、工事請負契約約款第１０条第１項の規定により通知します。
工 事 名 |  | ○○○○工事 |  |  |  | 請負金額（税込） | 108000000 |  | 工期 | 2025-05-01 |  | ～ | 2025-11-20
現場代理人 |  | 下記の者は、建設業許可における経営業務の管理責任者または営業所ごとの専任技術者ではないことを誓約します。 | [14 empty] | 契約約款第10条２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領第１２条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
|  | フリガナ |  | *** ****
|  | 氏名 |  | □□ △△
|  | 住所 |  | **市**区**町 **－*
|  | 連絡先電話番号 |  | *** | － | **** |  | － | ****
受注者が有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとする権限（該当する場合のみ記載のこと）
主任 （監理） 技術者 |  | 下記の者は、建設業許可における経営業務の管理責任者または営業所ごとの専任技術者ではないことを誓約します。 | [13 empty] | 特例監理技術者が兼任する工事 番号・名称
|  | フリガナ |  | *** ****
|  | 氏名 |  | ○○ □□ | [11 empty] | 主任技術者
|  | 住所 |  | **市** **番地 **号 | [11 empty] | 監理技術者
|  | 連絡先電話番号 |  | **** | － | ** |  | － | **** | [6 empty] | 特例監理技術者
|  | 技術者区分 |  | 主任技術者 |  | 法令区分 |  |  | 建設業法第７条第２号 | [6 empty] | イ
[9 empty] | FALSE | [6 empty] | ロ |  | イ
|  | 法令による 資格・免許の名称 | [13 empty] | ハ
|  | 他工事との兼任 |  |  | 兼任案件の番号 （平塚市案件） |  |  |  | 工期 |  |  | ～
|  | 兼任案件名 | [6 empty] | 請負金額（税込）
下記の者は、建設業許可における経営業務の管理責任者または営業所ごとの専任技術者ではないことを誓約します。
|  | フリガナ |  | *** ****
|  | 氏名 | [13 empty] | 主任技術者
|  | 住所 |  | **市** **番地 **号 | [11 empty] | 監理技術者補佐
|  | 連絡先電話番号 |  | **** | － | ** |  | － | **** | [6 empty] | 専門技術者
|  | 技術者区分 |  |  |  | 法令区分 | [9 empty] | イ
[9 empty] | FALSE | [6 empty] | ロ |  | イ
|  | 法令による 資格・免許の名称 |  |  |  | 自社施工する 専門工事 | [9 empty] | ハ
添付書類 （必須） |  | ●建設業許可申請書（第七号様式及び第八号様式又は別紙４［専任技術者一覧］の写し） ●受注者と現場代理人及びこの書面に記載した技術者の雇用関係を示すもの ●資格・免許を有する主任技術者及び専門技術者を配置する場合は、資格者証、免許等の写 しを添付すること。 ・監理技術者を配置する場合は、監理技術者証（写し）も添付すること ・監理技術者補佐を配置する場合は、その資格を証する書類の写し（例：一級技術検定第一 次検定に合格したことを証する書類）も添付すること ・次の資格により主任技術者となる場合は、資格証（写し）と実務経験経歴書を添付するこ と ※【 】は実務経験年数 ○第２種電気工事士【３年】○電気主任技術者（１種・２種・３種）【５年】 ○電気通信主任技術者【５年】○給水装置工事主任技術者【１年】 ●実務経験のみによる技術者を配置する場合は、実務経験経歴書を添付すること。
大工工事
左官工事
とび・土工工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設備工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事
Note on G20: 入力表からリンク
Note on G28: 入力表からリンク
Note on G31: 必須【技術者区分】 ドロップダウンリスト から選択してください ・主任技術者 ・監理技術者 ・特例監理技術者
Note on S31: 必須【法令区分】 ドロップダウンリスト から選択してください（イ、ロ、ハ）
Note on G33: 必須【資格、免許の名称】 資格等保有者の場合は、 請け負った工事の業種に 対応する資格等が必要です 例： 工事の業種＝土木一式工事 対応する資格＝２級土木施工管理技士（土木）
Note on N33: 【特例監理技術者が兼任する工事】 ※通常は空欄 特例監理技術者を配置する場合のみ、兼任する工事の案件番号及び名称を入力してください。（例：07-XXX、△△工事）
Note on G34: 【主任（監理）技術者の兼任配置の有無】 既に履行中の他案件の配置技術者と兼任させる場合は、案件番号（平塚市発注案件の場合）・工期・案件名・請負金額を入力してください。
Note on G38: 入力表からリンク
Note on G41: 【技術者区分】 ※通常は空欄 必要な場合のみ、 ドロップダウンリストから 選択してください ・主任技術者（追加） ・監理技術者補佐 ・専門技術者
Note on S41: 【法令区分】 ※通常は空欄 必要な場合のみ、 ドロップダウンリスト から選択してください（イ、ロ、ハ）
Note on G43: 【資格、免許の名称】 ※通常は空欄 必要な場合のみ、 請け負った工事の業種に 対応する資格等を 入力してください
Note on N43: 【専門工事業種】 ※通常は空欄 必要な場合のみ、自社で施工する専門工事業種をドロップダウンリストから選択してください

## （４号様式）②現場代理人等変更通知書
変更する方ごとに作成してください。
[8 empty] | 2022-08-23 |  | ⇐日付 | 平 塚 市 長 |  |  | ⇐日付
| （宛先） | [9 empty] | 平塚市病院事業管理者
平 塚 市 長
|  |  |  | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
|  |  |  | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
印
現場代理人等変更通知書
| 2022-06-01 |  | 付けで通知した次の工事の現場代理人及び主任（監理）技術者等の
変更について、工事請負契約約款第１０条第１項の規定により通知します。 | [11 empty] | 契約約款第１０条第２項 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領第１２条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
工事名 |  | ○○○○工事
変更区分 |  | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 特例監理技術者 監理技術者補佐 専門技術者 | [8 empty] | 4
旧特例監理技術者 |  | フリガナ | *** ****
|  | 氏名 | ○○ □□
新特例監理技術者 |  | フリガナ | *** ****
|  | 氏名 | b
|  | 住所 | **市** **番地 **号
|  | 連絡先 電話番号 | **** | － | ** | － | **** | 建設業法第１５条第２号区分 |  |  | イ
|  | 法令による資格・免許の名称 | [8 empty] | ロ
ハ
変更が必要となった理由 | [11 empty] | ※技術者変更の特別な事由とは 死亡、傷病または退職等、真にやむを得な場合のほか、次に掲げる場合等が考えられます。 ① 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 ② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 ③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
現場代理人以外は特別な事由がないと変更できません
添付書類 （必須） |  | ●建設業許可申請書（第七号様式及び第八号様式又は別紙４［専任技術者一覧］の写し） ●受注者と現場代理人及びこの書面に記載した技術者の雇用関係を示すもの ●資格・免許を有する主任技術者及び専門技術者を配置する場合は、資格者証、免許等の写 しを添付すること。 ・監理技術者を配置する場合は、監理技術者証（写し）も添付すること ・監理技術者補佐を配置する場合は、その資格を証する書類の写し（例：一級技術検定第一 次検定に合格したことを証する書類）も添付すること ・次の資格により主任技術者となる場合は、資格証（写し）と実務経験経歴書を添付するこ と ○第２種電気工事士【３年】○電気主任技術者（１種・２種・３種）【５年】 ○電気通信主任技術者【５年】○給水装置工事主任技術者【１年】 ●実務経験のみによる技術者を配置する場合は、実務経験経歴書を添付すること。
大工工事
左官工事
とび・土工工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設備工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
Note on O2: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C16: 現場代理人等設置通知書の日付を 記入してください
Note on S26: 【法令区分】 ※各技術者 ドロップダウンリストから選択してください （イ、ロ、ハ）

## （４号様式附帯①主任技術者実務経験経歴書
主任技術者を設置する場合、現場代理人等設置通知書に氏名等を記載し、 かつ、区分がイ又はロの場合（実務経験によるとき）は、この経歴書を作成 して現場代理人等設置通知書に添付してください。 （変更があったときも同じ） 資格がある場合でも実務経験が必要となる場合があるので、現場代理人等設置通知書の「添付書類欄」を確認のこと
主任技術者実務経験経歴書
工事名 |  | ○○○○工事
氏名 |  | ○○ □□ |  |  |  |  | 生年月日 |  |  |  | 1985-12-12 |  |  | 39 | 歳 |  |  | 4
最終学歴 |  | 私立○○高校普通科 |  |  |  | 2003-03-31 |  |  |  |  | 卒業 | 高校・専門学校の指定学科 |  |  |  | 建設業法 第７条第２項イ
[12 empty] | 上記以外の学校の指定学科 | [6 empty] | 資格に伴う実務経験年数が必要です
[12 empty] | その他の学校 |  |  |  | ⇒同上 ロ
[12 empty] | 実務経験を必要とする資格の場合 |  |  |  | ⇒同上 ハ
法該当区分 |  | 建設業法第７条第２号 |  |  | ハ | 実務経験業種 |  |  | 土木一式工事 |  |  | 実務経験年数 |  | 10 | 年 | ←実務経験 年数を確認 |  |  |  | 学歴による場合は、実務経験年数が自動計算されます
実務経験 | [5 empty] | 実務内容 | [10 empty] | イ
|  | 主な実務（工事名等） |  |  |  | 従事した立場 |  |  | 実務経験（年月） |  |  |  | 所属事業所（会社）名 |  |  |  | ロ
|  | ○○○○工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2005-10-01 |  |  | ○○建設（株） |  |  |  | 3.1 | 1 | 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことであり、設計技術者や現場代理人、主任技術者等に従事、及びこれらの技術を習得するための見習い期間も経験に含めますが、ただ単に、建設会社に在籍しているだけでは実務経験とは認められません。
[9 empty] | 至 | 2006-01-01
|  | ○○○○改修工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2006-04-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 11.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2007-03-01
|  | ○○○○工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2007-09-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 4.1 | 1
[9 empty] | 至 | 2008-01-01
|  | ○○団地造成工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2008-06-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 4.1 | 1
[9 empty] | 至 | 2008-10-01
|  | ○○○○改修工事 |  |  |  | 職長等 |  |  | 自 | 2008-11-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 4 | 1 | 実務内容は元請、下請け、公共工事、民間工事を問いません。 主な実務（工事名等）は年間で１件のみ記載してください。 通算実務経験年数が必要実務経験年数を満たしていることが必要です。
[9 empty] | 至 | 2009-03-01
|  | ○○○○復旧工事 |  |  |  | 職長等 |  |  | 自 | 2010-04-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 10.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2011-02-01
|  | ○○○○改良工事 |  |  |  | 設計・積算等 |  |  | 自 | 2011-05-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 22.4 | 1
[9 empty] | 至 | 2013-03-01
|  | ○○○○補修工事 |  |  |  | 設計・積算等 |  |  | 自 | 2013-04-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 11.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2014-03-01
|  | ○○○○改良工事 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 自 | 2014-05-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 10.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2015-03-01
|  | ○○汚水管敷設工事 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 自 | 2016-04-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 8.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2016-12-01
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
至
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 至 | [7 empty] | 0
主任技術者としての工事施工経験の有無 | [16 empty] | 7.3917 | 10
| 有 |  | 平塚市発注工事 |  |  | その他官公庁 |  |  |  |  | 民間 |  |  | 無
過去に公共工事に携わった経験（元請・下請を問わず）の有無
| 有 | 実務内容： |  | ○○汚水管敷設工事 |  |  |  | の | 現場代理人 |  |  |  |  | 無
土木一式工事 |  |  | 技能者補助員
建築一式工事 |  |  | 技能者
大工工事 |  |  | 職長等
左官工事 |  |  | 現場代理人
とび・土工工事 |  |  | 主任技術者
石工事 |  |  | 専門技術者
屋根工事 |  |  | 設計・積算等
電気工事
管工事
ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設備工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
Formulas:
イ = DATEDIF([卒業],[卒業, row below],"ym")
Note on N4: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2016/10/10⇒平成28年10月10日
Note on Q5: 学歴種別等 いずれかを必ず 選択のこと
Note on L9: 実務経験業種 ドロップダウンリストから選択のこと
Note on F39: 工事名を入力
Note on L39: 従事した立場 ドロップダウンリストから選択のこと

## （４号様式附帯②）専門技術者実務経験経歴書
建設工事を請負った者が、その内訳となる専門工事（500万円未満【支給工事材料費を含む】の建設工事を除く。）の施工を、下請負人に外注することなく自社の労働者によって施工するときは、当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の資格を有する技術者を配置しなければなりません。 これにより自社で専門技術者を置く場合は、現場代理人等設置通知書に氏名等を記載し、かつ、区分がイ又はロの場合（実務経験によるとき）はこの経歴書を作成してください。 なお、建築一式工事または土木一式工事の場合、主任（監理）技術者が当該専門工事について資格要件を満たした上で専門技術者を兼務する場合は、配置する必要はありません。 下請負人に外注する場合は、下請負人が主任技術者を配置する義務を負う （施工体制台帳の下請負通知書に下請負人の主任技術者を記載する。）ので、この実務経歴書は作成する必要はありません。 | [15 empty] | ※専門技術者を自社で置く場合は、現場 代理人等設置通知書に添付の事。 ※資格がある場合でも実務経験が必要となる場合があるので、現場代理人等設置通知書の「添付書類欄」を確認のこと |  | 2
専門技術者実務経験経歴書
工事名 |  | ○○○○工事
氏名 |  | △△ ○○ |  |  |  |  | 生年月日 |  |  |  | 1989-12-12 |  |  | 35 | 歳 |  |  | 4
最終学歴 |  | ○○県立○○高校機械科 |  |  |  | 2007-03-31 |  |  |  |  | 卒業 | 高校・専門学校の指定学科 |  |  |  | 建設業法 第７条第２項イ
[12 empty] | 上記以外の学校の指定学科 | [6 empty] | 資格に伴う実務経験年数が必要です
[12 empty] | その他の学歴 |  |  |  | ⇒同上 ロ
[12 empty] | 実務経験を必要とする資格の場合 |  |  |  | ⇒同上 ハ
法該当区分 |  | 建設業法第７条第２号 |  |  | ハ | 実務経験業種 |  |  | 鉄筋工事 |  |  | 実務経験年数 |  | 7 | 年 | ←実務経験 年数を確認 |  |  |  | 学歴による場合は、実務経験年数が自動計算されます
実務経験 | [5 empty] | 実務内容 | [10 empty] | イ
|  | 主な実務（工事名等） |  |  |  | 従事した立場 |  |  | 実務経験（年月） |  |  |  | 所属事業所（会社）名 |  |  |  | ロ
|  | ○○○○増築工事 |  |  |  | 技能補助者 |  |  | 自 | 2011-04-01 |  |  | (株)○○鉄筋 |  |  |  | 11.2 | 1 | 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことであり、設計技術者や現場代理人、主任技術者等に従事、及びこれらの技術を習得するための見習い期間も経験に含めますが、ただ単に、建設会社に在籍しているだけでは実務経験とは認められません。
[9 empty] | 至 | 2012-03-01
|  | ○○○○改修工事 |  |  |  | 技能補助者 |  |  | 自 | 2012-06-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 14.2 | 1
[9 empty] | 至 | 2013-08-01
|  | ○○○○工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2013-09-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 6.1 | 1
[9 empty] | 至 | 2014-03-01
|  | ○○新築工事 |  |  |  | 技能者 |  |  | 自 | 2014-04-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 18.3 | 1
[9 empty] | 至 | 2015-10-01
|  | ○○○○改修工事 |  |  |  | 職長等 |  |  | 自 | 2015-11-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 2.1 | 1 | 実務内容は元請、下請け、公共工事、民間工事を問いません。 主な実務（工事名等）は年間で１件のみ記載してください。 通算実務経験年数が必要実務経験年数を満たしていることが必要です。
[9 empty] | 至 | 2016-01-01
|  | ○○○○整備工事 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 自 | 2016-02-01 |  |  | ○○建設（株） |  |  |  | 6.6 | 1
[9 empty] | 至 | 2016-08-15
|  | ○○○○改良工事 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 自 | 2017-01-01 |  |  | 同上 |  |  |  | 2 | 1
[9 empty] | 至 | 2017-03-01
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
至
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
至
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
至
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
至
[9 empty] | 自 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 至 | [7 empty] | 0
専門技術者としての工事施工経験の有無 | [16 empty] | 5.0417 | 7
| 有 |  | 平塚市発注工事 |  |  | その他官公庁 |  |  |  |  | 民間 |  |  | 無
過去に公共工事に携わった経験（元請・下請を問わず）の有無
| 有 | 実務内容： |  | ○○○○整備工事 |  |  |  | の | 現場代理人 |  |  |  |  | 無
土木一式工事 |  |  | 技能者補助員
建築一式工事 |  |  | 技能者
大工工事 |  |  | 職長等
左官工事 |  |  | 現場代理人
とび・土工工事 |  |  | 主任技術者
石工事 |  |  | 専門技術者
屋根工事 |  |  | 設計・積算等
電気工事
管工事
ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設備工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
Note on N4: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2016/10/10⇒平成28年10月10日
Note on Q5: 学歴種別 いずれかを必ず 選択のこと
Note on L9: 実務経験業種 ドロップダウンリストから選択のこと
Note on F39: 工事名を入力
Note on L39: ドロップダウンリストから選択のこと

## （５号様式）工事履行報告書
設計図書に定めがある場合に作成し、提出する。
工 事 履 行 報 告 書
次の工事について、工事請負契約約款第１１条の規定により、工事履行状況を報告します。
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○工事 | [19 empty] | 以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
工 期 |  |  |  |  | 2025-05-01 |  |  | ～ | 2025-11-20
日 付 |  |  |  |  | 2021-09-30 |  |  | （ | 9 | 月分） |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考 | [13 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
5 |  |  | 月 | 5% |  |  | 2% |  |  |  | -3% | [15 empty] | 有り（１回）
6 |  |  | 月 | 10% |  |  | 8% |  |  |  | -2% | [15 empty] | 有り（２回）
7 |  |  | 月 | 15% |  |  | 12% |  |  |  | -3%
8 |  |  | 月 | 25% |  |  | 20% |  |  |  | -5%
9 |  |  | 月 | 40% |  |  | 40% |  |  |  | 0%
10 |  |  | 月 | 70%
11 |  |  | 月 | 98%
12 |  |  | 月 | 100%
月
月
月
（記載欄）
（注） |  | １．報告は、月報を標準とする。
２．予定工程は、工程表等に基づき完成までの予定出来高累計を記入する。
３．実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
| 課長 |  | 担当長 |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on I6: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。
Note on S6: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on BC7: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on B8: ドロップダウンリストから選択（以下、同じ）

## （７号様式）工事関係者に関する措置決定
[12 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
[8 empty] | 所在地 |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工事関係者に関する措置決定について
| 2022-09-10 |  |  |  | 付けで請求のありました標記のことについて、次のとおり措置
しましたので、工事請負契約約款第１２条第３項の規定により通知します。
記
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○工事
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 案件番号 |  |  | 07-***
| 工期 |  |  | 自 |  | 2025-05-01 | [11 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
|  |  |  | 至 |  | 2025-11-20 | [13 empty] | 有り（１回）
| 措置決定事項 | [18 empty] | 有り（２回）
[7 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  | 監理者
Note on Z1: 日付は請求がなされた日から１０日以内とすること。 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、同じ
Note on C15: 発注者からの措置請求の 日付を入力
Note on AU24: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （８号様式）監督員に関する措置請求
[11 empty] | 2022-10-03 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 |  | 平塚市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  | ○△□×株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
監督員に関する措置請求について
次の事項について、必要な措置をとるよう工事請負契約約款第１２条第４項の規定により請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 案件番号 |  |  | 07-*** | [5 empty] | 以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20 | [12 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
請 求 事 項 | [19 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
理 由
[6 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  | 監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AT25: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （１０号様式）材料検査（確認）書
材 料 検 査 （ 確 認 ）書
| （宛 先） | [6 empty] | 提出日： | 2022-06-15
主任（担当）監督員
| 工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 所在地 | 平塚市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 | ○△□×株式会社
[7 empty] | 代表者 | 代表取締役 ○△ □×
[5 empty] | 主 任 監 督 員 | 担 当 監 督 員 |  |  |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
※押印を省略する場合のみ記載
現場代理人
氏名： 連絡先：
主任（監理）技術者
氏名： 連絡先：
標記工事について、工事請負契約約款第１３条第２項の規程より、下記の材料検査（確認）を願います。
材 料 名 |  |  | 品 質 規 格 | 確 認 欄 | [5 empty] | 備 考
|  |  |  | 確認年月日 |  | 確認方法 |  |  | 確認印
現認
写真確認
工事監理者による現認
ミルシート等の規格証明書
【継続用紙】
〔材料検査（確認）書〕 |  |  |  | 工事名： | ○○○○工事
材 料 名 |  |  | 品 質 規 格 | 確 認 欄 | [5 empty] | 備 考
|  |  |  | 確認年月日 |  | 確認方法 |  |  | 確認印
Note on R2: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on Q10: 工事監理者（現場技術院）を置いた場合はこの欄を使用してください。
Note on L22: 確認年月日は提出日から７日以内（提出日を含む）に確認がされていること。 以下、同じ
Note on O22: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （１１号様式）工事材料の工事現場外搬出通知
[12 empty] | 2022-06-27 |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
| 総括監督員 | [15 empty] | 総括監督員が設置されていない場合は主任監督員を選択する。
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○ | [6 empty] | 総括監督員
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社 | [6 empty] | 主任監督員
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工事現場内に搬入した工事材料の工事現場外搬出について
工事現場内に搬入した次の工事材料について、工事現場外に搬出したいので、承諾願いたく、工事請負契約約款第１３条第４項の規定により通知します。
記
| 工事名 |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20
| 工事現場外へ搬出する工事材料の品名、規格、数量 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [15 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
有り（１回）
有り（２回）
| 搬出先 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
| 搬出時期 |  |  | 2021-07-01
| 搬出理由 |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[6 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 | [5 empty] | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C4: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AU26: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L36: 日付入力

## （１２号様式）確認 ・ 立会依頼書
[6 empty] | 立会 |  | 依頼書
主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 主任（監理） 技術者
※押印を省略する場合のみ記載
現場代理人
氏名： 連絡先：
主任（監理）技術者
氏名： 連絡先：
[7 empty] | 立会 |  | 事項
確認
工事名： |  |  | ○○○○工事 | [10 empty] | 立会
提出日：
| 工事請負契約約款第１４条第２項に基づき、下記の | [8 empty] | 立会 | を願いたく提出
いたします。
記
|  | 工 種 |  |  | ○○布設工
|  | 場 所 |  |  | 図示Ａ～Ｂ間
|  | 資 料 |  |  | 位置図、平面図
|  | 希 望 日 時 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 14 |  | 時
|  | 確 認 立 会 者 |  |  | 担当監督員 ○× △□
|  | 実 施 日 時 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 15 |  | 時
|  | 記 事 | [11 empty] | 記事の例：施工計画書の通り施工されていました。
Note on K3: 確認又は立会 ドロップダウンリストから選択
Note on F21: 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日 以下、日付欄は同じ
Note on J34: 日付入力
Note on J37: 手書きでよい。 以下、同じ 実施日は提出日から7日以内とすること。
Note on T38: 時間入力

## （１３号様式）支給材料又は貸与品の不適当通知
[11 empty] | 2022-06-20 |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
支給材料又は貸与品の不適当について
次のとおり支給材料又は貸与品が適当でないと認められたので、工事請負契約約款第１５条第２項（第４項）の規定により通知します。
記
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  | 07-*** |  |  |  |  | 以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20 | [12 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
不適当な支給 材料又は貸与品 | [18 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
理 由
[6 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU25: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （１４号様式）支給材料（貸与品）受領書（借用書）
[14 empty] | 2022-06-20 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 | [5 empty] | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 | [5 empty] | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
支給材料（貸与品）受領書（借用書）
次の工事用として、下記の支給材料（貸与品）の引渡しを受けたので、工事請負契約約款第１５条第３項の規定により受領書（借用書）を提出します。
記
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [8 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20
品 名 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単位 |  | 数 量 | [6 empty] | 備 考 |  |  |  |  | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
[9 empty] | 今回 |  |  | 前回まで |  |  | 累計 | [7 empty] | 有り（１回）
[15 empty] | 0 | [7 empty] | 有り（２回）
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 課 長 |  |  |  | 担 当 長 |  |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  |  |  | 監理者 |  |  |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU26: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （１５号様式）支給材料（貸与品）返納書
[13 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
支給材料（貸与品）返納書
次の工事用支給材料（貸与品）について、工事請負契約約款第１５条第９項の規定により次のとおり返還します。
記
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [7 empty] | 案件番号 |  |  | 07-*** |  |  |  |  | 以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20 | [15 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
品 名 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単位 |  | 数 量 | [5 empty] | 備 考 | [6 empty] | 有り（１回）
[9 empty] | 今回 |  | 前回まで |  |  | 累計 | [7 empty] | 有り（２回）
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 課 長 |  |  |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員 | [9 empty] | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU25: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （１６号様式）設計図書との不一致確認請求通知
[12 empty] | 2022-06-10 |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
[8 empty] | 所在地 |  |  |  | 平塚市○○番地○○ |  |  |  |  | 平 塚 市 長
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×株式会社 |  |  |  |  | 平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
設計図書との不一致の確認について
次の工事を施工するにあたり、設計図書との不一致等が生じたので、確認を請求したく、工事請負契約約款第１８条第１項の規定により通知します。
記
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  | 07-*** |  |  |  |  | 以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20 | [13 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
不一致等の内容 | [19 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
[6 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  |  | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU25: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （２０号様式）工期延長請求
[11 empty] | 2022-11-01 |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[7 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工期の延長について
次のとおり工期を延長されたく、工事請負契約約款第２１条の規定により請求します。
記
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  | 07-***
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 現工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2025-11-20
| 変更予定工期 |  | 自 | 2025-05-01 | [11 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 無し
|  |  | 至 | 2026-02-10 | [13 empty] | 有り（１回）
工期延長理由
※変更予定工期は「各項目入力表」で入力すること。
[6 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU26: ドロップダウンリストから選択のこと。

## （２３号様式）工期変更協議通知
[12 empty] | 2022-11-21 |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工期の変更について
次のとおり工期を変更する必要が生じたため、工事請負契約約款第２３条第２項（ただし書き）の規定により協議開始日を通知します。
記
| 工事名 |  |  | ○○○○工事
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  | 07-***
| 現工期 |  | 自 | 2025-05-01 | [12 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ | 無し | 無し
|  |  | 至 | 2025-11-20 | [14 empty] | 有り（１回）
| 変更予定工期 |  | 自 | 2025-05-01
|  |  | 至 | 2026-02-10 | [12 empty] | ※変更予定工期は「各項目入力表」で入力すること。
| 協議開始日 |  |  | 2022-11-21
変更理由
[6 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
課長 |  | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  |  | 監理者 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
Note on Y1: 工期の変更の事由が生じた日から８日目以降とすること。 入力必須！ 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AT24: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L28: 日付入力

## （２５号様式）請負代金額変更協議通知
[11 empty] | 2022-11-21 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[6 empty] | 所在地 |  |  |  | 平塚市○○番地○○
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×株式会社
[6 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
請負代金額の変更について
請負代金額を変更について、工事請負契約約款第２４条第２項（ただし書き）の規定により、次のとおり協議開始日を通知します。
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
記
| 工事名 |  |  | ○○○○工事 | [15 empty] | 無し
[18 empty] | ここまでの契約金額の変更⇒ | 無し | 有り（１回）
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 案件番号 |  |  | 07-***
| 現請負代金額 |  |  | 108000000 |  |  |  | （税込額）
| 変更予定 請負代金額 |  |  | 118800000 |  |  |  | （税込額） | [8 empty] | 変更予定請負代金額は「各項目入力表」で入力します。
| 協議開始日 |  |  | 2022-11-21
変更理由
[5 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
| 課長 | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 日付は、請負代金額の変更事由が生じた日から８日目以降とする。 入力必須！ 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU21: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L28: 日付入力

## （２６号様式）スライドによる請負代金額の変更
[10 empty] | 2022-11-15 | [5 empty] | ⇐日付
（宛先）
| 平 塚 市 長 | [19 empty] | 0
0
[5 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○ | [12 empty] | 0
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [6 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 210000
297000
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更について | [16 empty] | 第１項 |  | ⇒全体スライドの場合 |  | 240000
[17 empty] | 第５項 |  | ⇒単品スライドの場合
次のとおり請負代金額を変更する必要が生じたため、工事請負契約約款第２５条 | [12 empty] | 第１項 |  |  |  | 第６項 |  | ⇒インフレスライドの場合 |  | 無し
の規定により請求します。 | [20 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
記
| 工事名 |  | ○○○○工事
| 契約年月日 |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
| 工期 | 自 | 2025-05-01
|  | 至 | 2025-11-20
| 協議予定額 | 210000 | [5 empty] | （税込額） |  |  | 【増額】
| 変動前残工事 請負代金額 | 5600000 | [5 empty] | （税込額）
| 変動後残工事 請負代金額 | 5900000 | [5 empty] | （税込額） |  |  | 比率 |  | 105.4% |  |  |  |  | 以前に工期変更されていないか必ず確認のこと。
| 基準日 |  | 2022-11-15
[18 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ |  | 無し
| 協議開始 予定日 |  | 2022-11-15
|  |  |  | 課 長 |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員
※受注者が請負代金額の変更を請求する場合は、受注者の見積書の添付が必要になります。
Note on Z3: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AF18: 該当項目をドロップダウンリストから選択する。
Note on J31: 基準日によるスライド前の金額です。 （出来形部分に相応する金額を控除した額）
Note on J33: 基準日によるスライド後の金額です。
Note on AX36: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L37: 日付入力

## （２７号様式）不可抗力による損害状況通知
[12 empty] | 2022-09-01 | [5 empty] | ⇐日付 | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
不可抗力による損害の状況について
次の工事について損害が生じましたので、工事請負契約約款２９条第１項の規定により 通知します。
記
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事
| 工事場所 |  |  |  | 平塚市○○地内
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  |  | 07-*** |  |  |  |  | 契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20 | [14 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し | 有り（１回）
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 |  |  |  |  | （税込額） | [11 empty] | 有り（２回）
[20 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ | 無し | 無し
| 被災年月日 |  |  |  | 2022-09-01
被災要因
損害部分 の状況
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
[7 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AX27: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AX29: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L30: 日付入力
Note on L32: 具体的な要因を記載する。 （どのようなことが起きたのか）
Note on J34: 具体的に記載する。 補足資料として図面、写真等を別添してもよい。

## （２９号様式）不可抗力による損害請求
[12 empty] | 2022-09-01 | [5 empty] | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印 |  |  |  | ※ 被害に係る請求額内訳書を必ず添付してください。
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
不可抗力による損害の請求について | [20 empty] | 契約変更されていないか必ず確認のこと。
| 2022-09-01 |  |  |  | 付けで通知のありました次の工事の損害について、約款第２９条
第３項の規定により次のとおり費用負担を請求します。 | [20 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し
記 | [19 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ |  | 無し
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事 | [13 empty] | 無し
有り（１回）
| 工事場所 |  |  |  | 平塚市○○地内 | [13 empty] | 有り（２回）
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 案件番号 |  |  |  | 07-***
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 |  |  |  |  | （税込額）
| 被害に係る 請求額 |  |  |  | 1504000 |  |  |  |  | （税込額）
| 被災年月日 |  |  |  | 2022-09-01
被災要因
| 損害確認 年月日 |  |  |  | 2022-09-01
損害部分 の状況
[7 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C15: 発注者からの 措置通知の 日付を入力
Note on AW18: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L30: 損害金額を直接入力する。 積算に時間がかかる場合は、概算でもよい。
Note on L32: 日付入力
Note on L34: 具体的な要因を記載する。 （いつ、どのようなことが起きたのか）
Note on J38: 具体的に記載する。 補足資料として図面、写真等を別添してもよい。

## （３１号様式）請負代金額の変更に代わる設計図書の変更協議
[11 empty] | 2022-11-28 |  |  |  |  | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[6 empty] | 所在地 |  |  |  | 平塚市○○番地○○
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○△□×株式会社
[6 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○△ □× |  |  |  |  | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に通知することができます。
請負代金額の変更に代える設計図書の変更について
請負代金額の変更に代える設計図書の変更について、工事請負契約約款第３０条第２項（ただし書き）の規定により、協議開始日を通知します。
以前に契約変更されていないか必ず確認のこと。
記
| 工事名 |  |  | ○○○○工事 | [14 empty] | 無し
[17 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ | 無し | 有り（１回）
| 契約年月日 |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 案件番号 |  |  | 07-*** | [6 empty] | 有り（２回）
| 請負代金額 |  |  | 108000000 |  |  |  | （税込額）
| 協議開始日 |  |  | 2022-11-28
請負代金額の変更に代える設計図書の 変更内容 （予定）
[5 empty] | 課 長 |  | 担 当 長 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
| 課長 | 担当長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 日付は、請負代金額の変更事由等が生じた日 から８日目以降とします。 入力必須！ 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AU21: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L26: 日付入力

## （３２号様式）完成通知書
[13 empty] | 2022-12-13 | [5 empty] | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [6 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工事完成通知書
次のとおり工事が完成したので、工事請負契約約款第３１条第１項に基づき通知します。
記 | [19 empty] | 有り（１回） | 契約変更されていないか 必ず確認のこと。
有り（２回）
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事 | [14 empty] | 無し
| 工事場所 |  |  |  | 平塚市○○地内
[21 empty] | 契約工期の変更⇒ | 無し
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  |  | 07-***
[21 empty] | 請負代金額の変更⇒ | 無し
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 | [5 empty] | （税込額）
| 完成年月日 |  |  |  | 2022-12-13
摘要
[7 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AX23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AX25: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L30: 日付入力

## （３４号様式）引渡し書
[13 empty] | 2022-12-23 | [5 empty] | ⇐提出日を必ず入力のこと。 | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [6 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工事目的物引渡し書
工事請負契約約款 |  |  |  | 第３１条第４項 |  |  | に基づき下記のとおり通知します。 | [11 empty] | 工事目的物引渡し書 |  | 契約変更されていないか 必ず確認のこと。
指定部分に係る工事目的物引渡し書
記
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事 | [15 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ | 無し
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  |  | 07-***
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 | [5 empty] | （税込額）
| 完成年月日 |  |  |  | 2022-12-23 | [13 empty] | 有り（１回）
有り（２回）
| 引渡し部分名 | [17 empty] | 無し
[7 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on I13: 初めにこの欄から入力する。 ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AV19: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L25: 指定部分引き渡しの場合は、部分引き渡しに係る 請負代金額を入力する。 （検査結果通知表に記載有り）
Note on L27: 完成検査（指定部分完成検査）年月日を 入力する。（検査結果通知表に記載有り）
Note on J29: 全部又は○○部分と記入する。

## （３６号様式）工事目的物の使用について（同意）
[12 empty] | 2022-11-01 | [5 empty] | ⇐日付
（宛先）
平 塚 市 長
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
工事目的物の使用について（同意）
平塚市病院事業管理者
| 2022-10-25 |  |  |  |  | 付けで協議のありました次の工事目的物の使用について、
工事請負契約約款第３３条第１項の規定により承諾します。
記 | [20 empty] | 有り（1回）
有り（2回）
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事 | [13 empty] | 契約変更されていないか 必ず確認のこと。 |  | 無し
| 工事場所 |  |  |  | 平塚市○○地内
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  | 07-***
[19 empty] | ここまでの工期の変更⇒ | 無し
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20 | [13 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ | 無し
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 | [5 empty] | （税込額）
同意する 使用範囲
[7 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C15: 日付入力 （日付は協議書の日付です。）
Note on AV25: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AV27: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on J30: 原則として、発注者からの協議書と同じ内容を記載する。 協議して使用希望範囲と異なった場合は、その内容を記載する。 補足資料として図面を別添してもよい。 （色分け等を行い、範囲が判別できるようにすること。）

## （３７号様式）指定部分完成通知書
[13 empty] | 2022-11-02 | [5 empty] | ⇐日付
（宛先）
| 平 塚 市 長 | [18 empty] | 平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[8 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[8 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [6 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
指定部分完成通知書
次のとおり指定部分に係る工事が完成したので、工事請負契約約款第３８条第１項に基づき通知します。
有り（１回）
有り（２回）
記 | [20 empty] | 無し
契約変更されていないか 必ず確認のこと。
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事
| 工事場所 |  |  |  | 平塚市○○地内
[23 empty] | ここまでの契約工期の変更⇒ | 無し
| 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  |  | 07-***
[23 empty] | ここまでの請負代金額の変更⇒ | 無し
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20
| 指定部分に 係る工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2022-11-10
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 | [5 empty] | （税込額）
| 指定部分に 係る請負代金額 |  |  |  | 85000000 | [5 empty] | （税込額）
| 指定部分 完成年月日 |  |  |  | 2022-11-02
備考
[7 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Z1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on AX23: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on AX25: ドロップダウンリストから選択のこと。
Note on L29: 日付入力
Note on L32: 金額を直接入力する。 金額は監督員と協議すること。
Note on L34: 日付入力

## （３８号様式）変更協議承諾書
[12 empty] | 2022-10-20 | [6 empty] | ⇐提出日を必ず入力のこと。
（宛先）
| 平 塚 市 長 | [19 empty] | 平 塚 市 長
平塚市病院事業管理者
[9 empty] | 所在地 |  |  | 平塚市○○番地○○
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  | ○△□×株式会社
[9 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 ○△ □× | [5 empty] | 印
※押印を省略する場合のみ記載
・発行責任者： 連絡先：
・担 当 者： 連絡先：
[5 empty] | 変更 | 協議 |  | に係る承諾書 | [12 empty] | 工期及び請負代金額の変更に係る協議について、
工期の変更に係る協議について、
| 2022-10-15 |  |  |  | 付けの | 工期の変更に係る協議について、 | [14 empty] | 請負代金額の変更に係る協議について、
下記の通り承諾します。 | [20 empty] | 設計図書の訂正（変更）指示について
[21 empty] | 請負代金額の変更に代える設計図書の変更協議について | 設計図書の変更のみを除き、契約工期の変更か請負代金額の 変更のいずれか、又は両方の変更の有無を必ず入力すること。
記
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事
[22 empty] | 契約工期の変更の有無⇒ | 有り（１回目） | 無し
| 当初 契約年月日 |  |  |  | 2025-05-01 | [6 empty] | 案件番号 |  |  | 07-*** | [8 empty] | 有り（１回目）
[22 empty] | 請負代金額の変更の有無⇒ | 無し | 有り（２回目）
| 現工期 |  |  | 自 | 2025-05-01
|  |  |  | 至 | 2025-11-20
| 変更後工期 |  |  | 自 | 2025-05-01 | [14 empty] | ※変更後工期及び変更後請負代金額は「各項目入力表」で入力のこと。
|  |  |  | 至 | 2026-02-10
| 請負代金額 |  |  |  | 108000000 | [5 empty] | （税込額）
備考
[7 empty] | 課 長 |  |  | 担 当 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員
|  | 課長 | 担当長 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  | 工事監理者
Note on Y1: 入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示されます。 以下、日付欄の入力方法は共通
Note on C15: 日付入力 発注者からの変更協議（指示）書の 日付を入力する。
Note on O15: ドロップダウンリストから選択の事。
Note on AU23: ドロップダウンリストから選択のこと。

## 工事成績評定要領・創意工夫
創意工夫に関する実施状況報告書（土木工事用）
工事名 |  | ○○○○工事
受注者名 |  | ○△□×株式会社
考査項目 | 細 別 | 評価対象項目
創意工夫 | 【施工】 |  | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
機械設備工事における加工や組立等又は電気設備工事における配線や配管等に関する工夫。
給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
照明などの視界の確保に関する工夫。
仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
運搬車両、施工機械等に関する工夫。
支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 （施工写真の電子納品は対象外とする。）
出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。 ※本項目は2点の加点とする。
特殊な工法や材料を用いた工事。
優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 （新技術の活用など）
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
| 【品質】 |  | 土工、機械設備、電気設備の品質向上に関する工夫。
コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
配筋、溶接作業等に関する工夫。
| 【安全衛生】 |  | 建設業労働災害防止の高い知識を有する講師による安全衛生教育を実施している。※本項目は2点の加点とする。
安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。
現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫。
一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
厳しい作業環境の改善に関する工夫。
環境保全に関する工夫。
| 【その他】 |  | その他
理由：
その他
理由：
その他
理由：
その他
理由：
その他
理由：

## 工事成績評定要領・社会性等
社会性等に関する実施状況報告書（土木工事用）
工事名 |  | ○○○○工事
受注者名 |  | ○△□×株式会社
考査項目 | 細 別 | 評価対象項目
社会性等 | 地域への貢献等 |  | 周辺環境への配慮に対する積極的な取り組み。
現場事務所や作業現場の環境などで、周辺地域の景観への整合等、周辺地域との調和に関する積極的な取り組み。
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施など、地域との積極的なコミュニケーションの構築。
道路清掃などの積極的な実施による、地域貢献。
地域が主催するイベントへの積極的な参加や、地域とのコミュニケーションの構築。
災害時などにおける、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力。
その他
理由：

## 工事成績評定要領・創意工夫・社会性等の説明
創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事用）
細 別 | 評価対象項目
実施内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## （参考様式）段階確認書
段 階 確 認 書
[7 empty] | 報告日： |  |  |  | ⇐日付
特記仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
特記仕様書に記載がある場合のみ作成し、提出する。
工 事 名 |  |  | ○○○○工事
受注者名称・称号 |  |  | ○△□×株式会社
現場代理人等氏名 |  |  | □□ △△ |  |  |  |  | 印
※押印を省略する場合は、連絡先を記載 連絡先：
種 別 | 細 別 |  |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記 事
[7 empty] | 通知日： |  |  |  | ⇐日付
通 知 書
監督員氏名
確 認 予 定 表
確 認 種 別 | 確 認 細 別 |  |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  | 確認実施日等
矢板工 | 鋼矢板 |  |  | 打ち込み時 長さ |  | 2022-01-10
[6 empty] | 確認日： |  |  |  |  | ⇐日付
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認しました。
[5 empty] | 監督員氏名 |  |  | 0 |  | 印
Note on S3: 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日
Note on T14: 監督員が記事、受理日等を記入する。 手書きでよい。
Note on S23: 手書きでよい。
Note on T31: 実施年月日及び特記事項等を記入。 手書きでよい。
Note on R41: 手書きでよい。

## （参考様式）土木工事照査項目チェックリスト
受注者が行うべき「設計図書の照査」に使用できます。 このチェックリストは参考様式であり、自社の様式がある場合は、そちらを使用してください。
土木工事照査項目チェックリスト
| 工事名 | 平塚市○○地内 |  |  | 提出年月日
| 受注者名称 | ○△□×株式会社 |  |  | 作成者 |  | 現場代理人 ○○○○
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 | 1-1 | 条件明示書における施工条件明示事項に不足がないかの確認
|  | 1-2 | 条件明示書における施工条件明示事項と現場条件に相違がないかの確認
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか
|  | 2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか
|  | 2-3 | 浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか
|  | 2-4 | 地質調査報告書は整理されているか・追加ボーリングは必要ないかの確認
|  | 2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等）
|  | 2-6 | 測量成果報告書（平面、横断、縦断）は整理されているかの確認
|  | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認
|  | 2-8 | 設計計算書等（構造物（指定仮設含む）、隣接工区等含む）はあるかの確認
|  | 2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-10 | ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか
|  | 2-11 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認
|  | 2-12 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面（平面、横断、深さ等）等関連資料があるか
|  | 2-13 | 設計成果物等（報告書等）の貸与資料（電子データを含む）に不足がないか、追加事項があるかの確認
|  | 2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等）
|  | 2-6 | 測量成果報告書（平面、横断、縦断）は整理されているかの確認
|  | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認
|  | 2-8 | 設計計算書等（構造物（指定仮設含む）、隣接工区等含む）はあるかの確認
|  | 2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認
|  | 2-10 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認
|  | 2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面（平面、横断、深さ等）等関連資料があるか
|  | 2-12 | 設計成果物等（報告書等）の貸与資料（電子データを含む）に不足がないか、追加事項があるかの確認
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認
|  | 3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認
|  | 3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認
|  | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認
|  | 3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認
|  | 3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うに当たり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査
|  | 3-7 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等を確認
|  | 3-8 | 境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認
|  | 3-9 | トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係を確認
|  | 3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認
|  | 3-11 | 鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認
|  | 3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認
|  | 3-13 | 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する 地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認
|  | 3-14 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所とに不整合がないか施工前に確
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
3 | 現地踏査 | 3-15 | 質調査報告書と工事現場の踏査結果（地質、わき水、地下水など）が整合するかの確認
|  | 3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認
|  | 3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認
|  | 3-18 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認
|  | 3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手前に現状地盤を確認
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認
|  | 4-2 | 施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査
|  | 4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認 （水位、設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  | 4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの確認
|  | 4-6 | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図、地下水位等）を明記してあるかの確認
|  | 4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
|  | 4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
4 | 設計図 | 4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認
・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図）
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等）
・本体と付属物の取り合い 等
|  | 4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
・使用材料
・その他
|  | 4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認
|  | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合（調査箇所と柱状図、地質縦断面図・地質横断面図）はとれているかの確認
|  | 4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認
|  | 4-14 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認（架設条件が設計図に反映されているか）※橋梁上部工のみ対象
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認
|  | 5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているかの確認
|  | 5-3 | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているかの確認
№ | 項 目 | 主 な 項 目 |  | 照査対象 |  | 照査実施 |  | 該当事実 |  | 備 考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認
|  | 6-2 | 設計基本条件は適切かの確認（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等）※橋梁上部工事のみ対象
|  | 6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等）※橋梁上部工事のみ対象
Note on I4: 20**/*/*と入力すると和暦表示されます。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日
Note on I6: 現場代理人又は主任（監理）技術者氏名を記入してください。
Note on I9: 年は省略する。 月日のみ10/11と記入する。
Note on F10: 有・無・済の各欄は○を記入する。

## （参考様式）材料承認（変更）願い一覧表
材 料 承 認 （ 変 更 ） 願 い 一 覧 表
| （宛 先） | [6 empty] | 提出日： |  | 2022-06-01
総括（主任）監督員
| 工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 商号又は名称 | ○△□×株式会社
[7 empty] | 現場代理人氏名 | □□ △△ |  |  |  |  | 印 | 現場代理人の変更 | していない | している
※押印を省略する場合は、連絡先を記載
上記の工事について、下記の材料を使用したいので、承認願います。
番号 | 材料名 |  | 品質・規格 | 単位 | 数量 | メーカー名 |  | 商社・代理店名 |  |  |  | 備考 |  | していない
[9 empty] | 課 長 | 担 当 長 | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
材料承認（変更）願い一覧表【継続用紙】 |  |  |  |  | 工事名： | ○○○○工事
番号 | 材料名 |  | 品質・規格 | 単位 | 数量 | メーカー名 |  | 商社・代理店名 |  |  |  | 備考
Note on V2: 提出日の入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日 以下、日付欄は同じ

## （参考様式）出荷証明書
出 荷 証 明 書
（宛 先） | [7 empty] | 提出日： |  | 2022-06-01
平 塚 市 長
（出荷証明者）
工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 商号又は名称 |  | ○×コンクリート平塚支店
受注者： | ○△□×株式会社 |  |  |  |  | 代表者職氏名 |  | 支店長 ○○ ×× |  |  |  |  | 印 | していない | している
※押印を省略する場合は、社名・担当者氏名・連絡先を記載
下記の材料を出荷したことを証明します。
材料名 |  | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 出荷日 |  |  | 備考
[7 empty] | 課 長 | 担 当 長 | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
出荷証明書【継続用紙】 |  |  |  | 工事名： | ○○○○工事
材料名 |  | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 出荷日 |  |  | 備考
Note on AB2: 提出日の入力必須 20**/*/*と入力すれば和暦表示します。 例：2017/10/10⇒平成29年10月10日 以下、日付欄は同じ